## Slide 1
Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo
FSE Sicilia 2014 – 2020
Palermo 24 maggio 2018
I.P.S.S.A.R. “ Francesco Paolo Cascino”
22
Relatore Dott. Filippo Castiglia
Servizio Rendicontazione interventi FSE e comunitari, monitoraggio e controlli di I livello
Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale
Punto n.5 dell’OdG
Relazione di Attuazione Annuale (RAA) 2017: presentazione ed approvazione

## Slide 2
La Relazione Annuale di Attuazione – RAA 2017
La Relazione Annuale di Attuazione (RAA) restituisce le informazioni chiave sull’attuazione del PO FSE 2014/2020 della Regione Siciliana relativamente all’annualità 2017. La Relazione è predisposta ai sensi dell’art. 50 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e sulla base dell’Allegato V del Reg. (UE) di esecuzione n. 2015/207, così come modificato dal Regolamento di esecuzione n. 2018/277 della Commissione Europea.
1. PANORAMICA DELL’ATTUAZIONE DEL PO
2. ATTUAZIONE PER ASSE PRIORITARIO (Dati finanziari, fisici e qualitativi)
4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI
5. RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
6. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PO E MISURE ADOTTATE
3. INDICATORI COMUNI E SPECIFICI
Principali elementi della RAA - Annualità 2017

## Slide 3
Principali ambiti di attività indicati nella RAA 2017
Principali ambiti di attività dell’AdG nel corso del 2017
Programmazione attuativa del PO FSE 2014/2020
Conseguimento target di spesa n+3 e riserva di efficacia
Approvazione definitiva del Si.Ge.Co
Sviluppo e implementazione operativa del Sistema Informativo

## Slide 4
Panoramica dell’attuazione del PO (1)
Andamento procedurale
  Nel corso del 2017 l’AdG ha proseguito nella fase di programmazione, attuazione e gestione finanziaria del PO FSE Sicilia 2014-2020.
  Sotto il profilo procedurale il PO ha fatto registrare un’importate accelerazione, come attestato dall’avvio di 2.629 interventi.
Andamento finanziario
  Al 31.12.2017 gli impegni giuridicamente vincolanti risultano pari a € 110.685.740,45, corrispondenti al 13,50% delle risorse stanziate, mentre la spesa certificata ammonta a € 25.829.369, corrispondenti al 3,15% della dotazione programmata.
  Tale andamento di impegni e di spesa, pur consentendo il raggiungimento del target di spesa certificata definito in base all’N+3 previsto per il 2018, si colloca comunque al di sotto del risultato previsionale definito in base alla disponibilità delle risorse programmate.
Si.Ge.Co.
  L’AdG, con DDG n. 4472/2017, sulla base del mandato ricevuto dalla Giunta Regionale, ha approvato il Manuale delle procedure dell’AdG e del Vademecum.
  Con il DDG n. 6183/2017, l’AdG ha approvato la Pista di controllo per il macro-processo “Formazione”, mentre con il DDG n. 7552/2017 ha approvato la Pista di controllo - “Acquisto beni e servizi”. Il Dipartimento regionale del lavoro, con DDG n. 6732, ha approvato la Pista di controllo - “Formazione – contratto di ricollocazione e tirocini extracurriculari”.
  L’AdG ha convocato la prima riunione del Gruppo per l’autovalutazione del rischio frode, costituito a fine 2016, in data 31.01.2017, effettuando la valutazione dei rischi specifici antifrode del PO i cui esiti sono stati finalizzati nel corso del secondo incontro del gruppo, svoltosi a febbraio 2017.

## Slide 5
Panoramica dell’attuazione del PO (2)
Sorveglianza
  Il 28 giugno 2017 si è riunito il Comitato di Sorveglianza, che tra i vari punti all’ordine del giorno, ha proceduto all’approvazione della Relazione Annuale di Attuazione 2016.
Valutazione
  Nel corso del 2017 è stata conclusa la valutazione ex ante dello strumento finanziario per il micro credito per sostenere l’attivazione lavorativa delle persone in condizione di povertà. Tale studio valutativo è stata condotto dal Nucleo di valutazione e verifica Investimenti Pubblici della Regione Sicilia (NUVAL).
  Con specifico riferimento al Piano di Valutazione del PO, aggiornato nel corso del CdS del 28.06.2017, si registra un lieve ritardo nell’attuazione della Valutazione in itinere complessiva del PO FSE 2014/2020 con particolare riferimento all’analisi valutativa di efficacia ed efficienza delle modalità organizzative e delle procedure operative adottate dal PO.
Sistema informativo
  È proseguita l’attività di sviluppo e adeguamento funzionale del sistema informativo utilizzato nel corso della precedente programmazione.
  Con nota prot. n. 3731 del 06/10/2017, l’AdA ha trasmesso la relazione finale dell’audit sul SI Sicilia1420, dalla quale è emersa la valutazione positiva delle verifiche di conformità ed esaustività del sistema informativo, di affidabilità e accessibilità, di sicurezza e di stabilità complessiva rispetto agli standard applicabili in materia, superando in tal modo le precedenti riserve espresse e rendendo possibile la presentazione delle domande di rimborso alla CE.

## Slide 6
Attuazione del PO FSE Sicilia 2014/2020
Totale disponibilità PO 2014/20
€ 820.096.428,00
Impegni giuridicamente vincolanti al 31.12.2017
€ 110.685.740,45
Capacità di impegno
13,5 %
Al 31.12.2017 è stata data attuazione a 4 Assi prioritari su 5. Il PO ha finanziato 2.629 progetti, coinvolgendo 11.448 destinatari.
Gli interventi attuati a valere sull’Asse 1 hanno coinvolto 2.052 disoccupati, di cui oltre la metà è costituita da giovani con meno di 25 anni; sull’Asse 2 non si registrano avanzamenti né per gli indicatori di risultato, né di realizzazione. Gli interventi avviati nell’Asse 3 hanno coinvolto 8.585 destinatari in condizione di inattività e in prevalenza di genere femminile (62%).
Avanzamento finanziario
Avanzamento procedurale e fisico

## Slide 7
Attuazione Asse 1 - Occupazione
Procedure attivate al
31.12.2017
Avviso n. 8/2016 "per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia ".
Convenzione con Formez PA "La Sicilia è il tuo futuro - Competenze, organizzazione, reti per un nuovo sistema dei CPI in Regione Siciliana" volta al consolidamento e sviluppo del sistema dei CPI della Regione Siciliana.
Dotazione finanziaria
€ 332.931.299,00
Impegni giuridicamente vincolanti al 31.12.2017
€ 6.187.311,50
Capacità di impegno
1,86%
Avanzamento fisico
Indicatori di output (v.a.)
Tot partecipanti priorità 8.ii): 2.052
< 25 anni: 1.011
ISCED 1 e 2: 2.052
di cui
Procedure attivate al
31.12.2017
Avanzamento finanziario

## Slide 8
Attuazione Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà
Procedure attivate al
31.12.2017
Avviso n. 10/2016 per la presentazione di operazioni per l’inserimento socio lavorativo per i soggetti in esecuzione penale.
Avviso n. 18/2017 per la realizzazione di percorsi formativi rivolti alle persone con disabilità.
Avviso n. 17/2017 per la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari.
Avanzamento finanziario
Dotazione finanziaria
€ 168.119.768,00
Impegni giuridicamente vincolanti al 31.12.2017
€ 0,00
Capacità di impegno
0%
Destinatari target
Persone inattive, non occupate, persone in carico ai servizi sociali, socio-assistenziali o sanitari in condizione di disabilità; disoccupati e inoccupati; persone appartenenti alle categorie svantaggiate.

## Slide 9
Attuazione Asse 3 – Istruzione e Formazione (1/3)
Dotazione finanziaria
€ 257.538.129,00
Impegni giuridicamente vincolanti al 31.12.2017
€ 82.779.136,69
Capacità di impegno
32,14%
Avviso pubblico n. 4/2015 per la realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale – II, III e IV annualità a.s.f. 2015-16.
Avviso pubblico n. 5/2016 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia – a.a. 2016/17.
Avviso pubblico n. 6/2016 per il finanziamento di contratti di formazione specialistica nell'area medico-sanitaria in Sicilia.
Avviso pubblico n. 7/2016 per la realizzazione di percorsi Formativi di Istruzione e Formazione Professionale seconda e quarta annualità a.s.f. 2016/17.
Avviso pubblico n. 9/2016 per la presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore in Sicilia per l’a.s. 2016/17.
Avviso pubblico n. 11/2017 per rafforzare l’occupabilità nel sistema della R&S.
Avviso pubblico n. 16/2017 per finanziare azioni di rafforzamento per la formazione dei liberi professionisti lavoratori autonomi.
Indicatori di output (v.a.)
Tot partecipanti priorità 10.i) e 10.ii): 8.585
Inattivi: 8.533
< 25 anni: 8.366
ISCED 1 e 2: 8.369
di cui
Procedure attivate al
31.12.2017
Avanzamento finanziario
Destinatari target

## Slide 10
Attuazione Asse 3 – Istruzione e Formazione (2/3)
Indicatori fisici di realizzazione - Priorità 10.i)
Id | Indicatore | Valore obiettivo (2023) totale | Valore obiettivo (2023) uomini | Valore obiettivo (2023) donne | Valore cumulativo totale | Valore cumulativo uomini | Valore cumulativo donne | Rapporto di conseguimento totale | Rapporto di conseguimento uomini | Rapporto di conseguimento donne
CO01 | disoccupati | 550 | 300 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00%
CO03 | inattivi | 15.800 | 7.800 | 8.000 | 8.369 | 3.215 | 5.154 | 52,97% | 41,22% | 64,43%
CO05 | lavoratori | 200 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00%
CO06 | < 25 anni |  |  |  | 8.359 | 3.205 | 5.154 |  |  | 
CO09 | i titolari di ISCED 1 o 2 |  |  |  | 8.369 | 3.215 | 5.154 |  |  | 
CO12 | partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro |  |  |  | 640 | 173 | 467 |  |  | 
CO13 | partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico |  |  |  | 1.357 | 443 | 914 |  |  | 
CO14 | partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico |  |  |  | 832 | 356 | 476 |  |  | 
CO15 | migranti, stranieri, minoranze |  |  |  | 120 | 52 | 68 |  |  | 
CO16 | partecipanti con disabilità |  |  |  | 72 | 35 | 37 |  |  | 
CO17 | altre persone svantaggiate |  |  |  | 62 | 19 | 43 |  |  | 
CO19 | persone provenienti da zone rurali |  |  |  | 1.044 | 397 | 647 |  |  | 
TOTALE PARTECIPANTI |  | 16.610 | 8.150 | 8.400 | 8.369 | 3.215 | 5.154 | 50,39% | 39,45% | 61,36%

## Slide 11
Attuazione Asse 3 – Istruzione e Formazione (3/3)
Indicatori fisici di realizzazione - Priorità 10.ii)
Id | Indicatore | Valore obiettivo (2023) totale | Valore obiettivo (2023) uomini | Valore obiettivo (2023) donne | Valore cumulativo totale | Valore cumulativo uomini | Valore cumulativo donne | Rapporto di conseguimento totale | Rapporto di conseguimento uomini | Rapporto di conseguimento donne
CO01 | disoccupati | 670 | 370 | 300 | 216 | 103 | 113 | 32,24% | 27,84% | 37,67%
CO03 | inattivi | 2.700 | 1.300 | 1.400 | 164 | 83 | 81 | 6,07% | 6,38% | 5,79%
C005 | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi |  |  |  | 4 | 2 | 2 |  |  | 
CO06 | < 25 anni |  |  |  | 7 | 4 | 3 |  |  | 
CO11 | i titolari di ISCED da 5 a 8 |  |  |  | 384 | 188 | 196 |  |  | 
CO12 | Partecipanti con famiglie senza lavoro |  |  |  | 5 | 1 | 4 |  |  | 
CO13 | partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico |  |  |  | 17 | 12 | 5 |  |  | 
CO14 | partecipanti che vivono in famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico |  |  |  | 5 | 2 | 3 |  |  | 
CO15 | migranti, stranieri, minoranze |  |  |  | 3 | 2 | 1 |  |  | 
CO17 | altre persone svantaggiate |  |  |  | 3 | 2 | 1 |  |  | 
TOTALE PARTECIPANTI |  | 3.371 | 1.670 | 1.700 | 384 | 188 | 196 | 11,39% | 11,26% | 11,53%

## Slide 12
Attuazione Asse 4 – Capacità istituzionale e amministrativa
Convenzione tra la Regione Siciliana e il FORMEZ PA per il miglioramento della capacità istituzionale e amministrativa dei Fondi SIE.
Avviso pubblico n. 15/2017 interventi di tirocini formativi presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.
Intervento per l’implementazione del sistema di accreditamento degli organismi formativi operativi nel sistema della formazione professionale della Regione Siciliana.
Dotazione finanziaria
€ 32.803.857,00
Impegni giuridicamente vincolanti al 31.12.2017
€ 6.543.975,80
Capacità di impegno
19,95%
Indicatori di output (v.a.)
Tot partecipanti priorità 11.i): 645
Lavoratori, compresi gli autonomi: 645
Procedure attivate al
31.12.2017
Andamento finanziario
Destinatari target
Andamento finanziario
di cui

## Slide 13
Attuazione Asse 5 – Assistenza tecnica
Avvio di n. 4 operazioni specifiche di sistema, inclusa quella connessa al contratto di servizio volto alla gestione della piattaforma informativa dei Fondi Europei.
Organizzazione di n. 11 eventi di comunicazione finalizzati alla diffusione e alla conoscenza degli interventi attuati dal PO FSE Sicilia 2014/2020.
Attuazione di n. 1 analisi valutativa, avviata nel 2016 e conclusa nel 2017, che ha riguardato la valutazione ex ante dello strumento d’ingegneria finanziaria.
Dotazione finanziaria
€ 28.703.375,00
Impegni giuridicamente vincolanti al 31.12.2017
€ 15.175.316,46
Capacità di impegno
52,80%
AdG, AdC, Strutture regionali impegnate nell’attuazione del PO FSE
Procedure attivate al
31.12.2017
Destinatari target
Avanzamento finanziario

## Slide 14
L’attività di Valutazione del PO e l’attuazione di strumenti finanziari
Sintesi delle valutazioni
Strumenti finanziari
Al 31.12.2017, non sono stati attivati strumenti finanziari. Tuttavia, con riferimento all’Asse II, si sta valutando la possibilità di attivare lo Strumento Finanziario con il FEI, in particolare mediante lo strumento EaSI - Occupazione e Innovazione sociale - che prevede l’erogazione di garanzie su micro prestiti (fino a € 25.000) o su prestiti verso le imprese sociali (fino a € 50.000).
Il programma EaSI non ha ancora ricevuto l'approvazione definitiva da parte della Commissione: pertanto, l'attivazione da parte della Regione Siciliana sarà possibile solo a seguito di tale condivisione ufficiale. Il CdR Famiglia, nel frattempo, ha avviato un’attività di testing dello strumento Garanzia in luogo dei prestiti.
In occasione del CdS tenutosi il 28/06/2017 è stato aggiornato il Piano di Valutazione del PO FSE 2014/2020.
In attuazione del predetto Piano, nel corso 2017, si è conclusa la valutazione ex ante connessa all’attivazione dello strumento di ingegneria finanziaria per il micro credito per sostenere l’attivazione lavorativa delle persone in condizione di povertà. L’attività di valutazione è stata condotta dal NUVAL (Nucleo di valutazione e verifica investimenti pubblici della Regione Sicilia).
Si registra un lieve ritardo nell’attuazione della Valutazione in itinere complessiva del PO FSE 2014/2020 con particolare riferimento all’analisi valutativa di efficacia ed efficienza delle modalità organizzative e delle procedure operative adottate dal PO FSE.

## Slide 15
Principali criticità e misure adottate
Si.Ge.Co e
Sistema
Informativo
Riserve da parte dell’AdA al processo di designazione delle Autorità di Gestione e di Certificazione
Ritardi nella attuazione del Sistema Informativo
Approvazione del Manuale delle procedure dell’AdG, del Vademecum e delle piste di controllo.
Costituzione e riunione del Gruppo di valutazione antifrode del PO e realizzazione dell’esercizio di valutazione dei rischi antifrode del PO.
È proseguita l’attività di sviluppo e adeguamento S.I. utilizzato nella precedente programmazione, conclusa con la valutazione positiva dell’AdA sull’affidabilità e stabilità.
Conseguimento
target spesa n+3
e PF
Difficoltà nel conseguimento del target di spesa n+3 al 31.12.2017
Difficoltà nel conseguimento dell’obiettivo spesa certificata al 31.12.2018, così come definito nel Performance Framework
Nonostante i ritardi nell’andamento di spesa del PO rispetto al cronoprogramma di attuazione, la Regione ha conseguito l’importante obiettivo relativo al target di spesa al 31.12.2017 previsto in base alla regola dell’N+3.
L’AdG ha avviato un confronto con CE e Autorità nazionali per la riprogrammazione finanziaria del PO e rimodulazione dei target del PF, al fine di renderli maggiormente coerenti con le attuali condizioni di contesto socio-economico e procedurali.
CRITICITA’
MISURE ADOTTATE
CRITICITA’
MISURE ADOTTATE

## Slide 16
Attuazione prevista negli anni successivi
Nel corso del 2018 è prevista l’attivazione delle seguenti operazioni:
Avviso 19/2018 per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione € 22.000.000,00
Avviso 20/2018 Finanziamento di tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche €15.000.000,00
Avviso 22/2018, Finanziamento di contributi all’occupazione per disoccupati di lunga durata € 15.000.000,00
Bonus occupazionale per l’apprendistato per la qualifica, professionale e di alta formazione (risorse finanziarie in via di definizione)
Avviso 22/2018 Decreto attuativo dei tirocini extra curriculari, con bonus occupazionale riservato alle imprese che assumono i tirocinanti € 30.000.000,00
Avviso per percorsi a sostegno inserimento lavorativo nel settore dell’artigianato e dei mestieri tradizionali € 10.682.520,00
Fondo di garanzia per prestiti imprese sociali € 15.000.000
Avviso per rafforzare l’occupabilità nel sistema della R&S in Sicilia - seconda edizione - (risorse finanziarie in via di definizione)
Avviso per il finanziamento di borse regionali di dottorato di ricerca in Sicilia, terza edizione, (risorse finanziare in via di definizione)
Avviso per il finanziamento di contratti di formazione specialistica nell'area medico-sanitaria in Sicilia - terza edizione – (risorse finanziare in via di definizione)
Avviso per la formazione continua per il rafforzamento e lo sviluppo dei lavoratori occupati (risorse finanziarie in via di definizione)
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di valutazione indipendente del PO € 1.400.000,00

## Slide 17
Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo
FSE Sicilia 2014 – 2020
Grazie per l’attenzione
Relatore Dott. Filippo Castiglia
Servizio Rendicontazione interventi FSE e comunitari, monitoraggio e
controlli di I livello
Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale
Palermo 24 maggio 2018
I.P.S.S.A.R. “ Francesco Paolo Cascino”