## Slide 1
Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo
FSE Sicilia 2014 – 2020
Palermo 25 giugno 2019
I.P.S.S.E.O.A. "Pietro Piazza"
Punto 5.a dell’OdG
Informativa sullo stato di avanzamento del
PO FSE Sicilia 2014 - 2020
Relatore Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti
Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali

## Slide 2
Interventi attivati (1)
Avviso | Step procedurale | Risorse Impegnate
Avviso n. 10/2016 per la presentazione di operazioni per l’inserimento socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale | Progetti in fase di attuazione da novembre 2018. Con DDG 1059 del 15.06.2019, registrato alla Corte dei Conti il 23.07.2018, Registro n. 1, Foglio n. 44, è stata approvata la Graduatoria definitiva con contestuale ampliamento della dotazione finanziaria | € 18.065.598,29
Avviso n. 17/2017 per la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari | Con DDG n. 575 del 11.04.2019 è stata approvata la graduatoria definitiva, modificato con DDG n. 896 del 30.05.2019, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 19/06/2019 n. 177 | € 4.234.875,00
* € 1.263.915,15 risorse già erogate |  | 

## Slide 3
Interventi attivati (2)
Avviso | Step procedurale | Risorse finanziarie
Avviso n. 18/2017 per la realizzazione di percorsi per la formazione di percorsi formativi rivolti alle persone con disabilità | Con DDG 2114 del 24.10.2018 è stata approvata la graduatoria provvisoria dei progetti ammessi a finanziamento. In attesa della variazione del capitolo da parte del Dipartimento del Bilancio e Tesoro, necessaria per la pubblicazione della graduatoria definitiva. | € 8.400.000,00
Avviso n. 19/2018 per la presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione | Con DDG 574 del 11.04.2019 è stata approvata la graduatoria provvisoria dei progetti ammessi a finanziamento. In attesa della variazione del capitolo da parte del Dipartimento del Bilancio e Tesoro, necessaria per la pubblicazione della graduatoria definitiva. | € 22.000.000,00
Trascinamento di progetti finanziati su altre fonti: - FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2014-2016 (FNA) | Con DDG 1491 del 19.07.2018 sono state imputate sul PO FSE 2014-2020 le operazioni finanziate con il Fondo per le non autosufficienze (F.N.A.) annualità 2014-2015. | € 23.854.155,61

## Slide 4
Interventi attivati (3)
Priorità | Ob. Specifico | Intervento | Stato di Attuazione | N. Operazioni | Risorse Impegnate
9.i | 9.2 | Avviso n. 10/2016 per la presentazione di operazioni per l’inserimento socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale | In Attuazione | 27 | 18.065.598,29
9.iv | 9.3 | Avviso n. 17/2017 per la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari | Approvata graduatoria definitiva Registrata dalla Corte dei Conti il 19/06/2019 | 22 | 4.234.875,00
9.i | 9.2 | Avviso n. 18/2017 per la realizzazione di percorsi per la formazione di percorsi formativi rivolti alle persone con disabilità | Approvata Graduatoria Provvisoria | 25* | 8.400.000,00
9.i | 9.2 | Avviso n. 19/2018 per la presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione | Approvata Graduatoria Provvisoria | 43* | 22.000.000,00
9.iv | 9.3 | Trascinamento di progetti finanziati su altre fonti: - FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2014-2016 (FNA | In Attuazione | 55 | 23.854.155,61
 |  | TOTALE |  | 172 | 76.554.628,9
* Da graduatoria provvisoria |  |  |  |  | 

## Slide 5
Interventi attivati (4)
Avviso 19/2018 per la presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione |  | 
Area di disagio sociale e vulnerabilità | Dotazione in € | Dotazione in %
Area 1 - Disabilità psichica, fisica e sensoriale | € 5.500.000 | 25%
Area 2 - Immigrazione e minoranze | € 4.400.000 | 20%
Area 3 - Donne vittime di abusi e di violenza | € 3.300.000 | 15%
Area 4 - Dipendenze | € 4.400.000 | 20%
Area 5 - Minori e giovani in condizione di disagio sociale | € 4.400.000 | 20%
Totale | €22.000.000 | 100%

## Slide 6
Interventi attivati (5)
Area di disagio sociale e vulnerabilità | N. Progetti Provvisoriamente ammessi
Area 1 - Disabilità psichica, fisica e sensoriale | 12
Area 2 - Immigrazione e minoranze | 10
Area 3 - Donne vittime di abusi e di violenza | 6
Area 4 - Dipendenze | 5
Area 5 - Minori e giovani in condizione di disagio sociale | 10
Totale | 43
STATO PROCEDURA
Approvato con DDG n. 574 del 11.04.2019 la graduatoria provvisoria delle domande ammesse a finanziamento.
Inviata richiesta di variazione e incremento del capitolo al Dipartimento del Bilancio e Tesoro al fine di procedere con l’approvazione della graduatoria definitiva.

## Slide 7
PO FSE 2014-2020
ASSE 2 – OBIETTIVO TEMATICO 9
INTERVENTI IN PROGRAMMAZIONE

## Slide 8
Interventi in programmazione (1)
Avviso | Descrizione | Risorse previste
Strumenti di ingegneria finanziaria Priorità 9.i - Azione 9.1 | Sono in corso relazioni con il Fondo Europeo Investimenti (FEI) per l’attuazione dello Strumento di Ingegneria finanziaria EASY per la costituzione di un fondo di garanzia per l’accesso al credito delle piccole e medie imprese sociali e del terzo settore. | € 10.000.000,00
Avviso per Assistenti specialistici Priorità 9.i - Azione 9.1 | Avviso per Assistenti specialistici rivolto a Istituzioni pubbliche e paritarie dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado. | € 20.886.677,87
Percorsi formativi per soggetti con disabilità Priorità 9.i - Azione 9.2 | Considerato il target di riferimento e il numero di proposte progettuali presentate nell’ambito dell’Avviso 18/2017, verrà presentata una nuova versione dello stesso Avviso, leggermente modificata sulla base dell’esperienza acquisita. | € 10.500.000,00

## Slide 9
Interventi in programmazione (2)
Avviso | Descrizione | Risorse previste
Tirocini work experience Priorità 9.i - Azione 9.2 | Tirocini finalizzati a sostenere esperienze formative e professionali in grado di rafforzare i livelli di occupabilità delle persone disabili. | € 10.000.000,00
Percorsi formativi per lo sviluppo di competenze manageriali e/o tecnico professionali Priorità 9.i - Azione 9.7 | Avviso pubblico volto alla realizzazione di percorsi formativi per sviluppare competenze manageriali e/o tecnico professionali di chi già opera ed è interessato a operare all’interno di organizzazioni del Terzo settore impegnate nell’inclusione sociale di persone in condizioni di svantaggio. | € 5.000.000,00
Interventi previsti negli accordi di programma per le aree interne Priorità 9.i - Azione 9.7 | Le risorse previste per questa azione sono dedicate come indicato nel PO per l'attuazione degli interventi a valere sull'asse 2 del PO FSE definiti negli Accordi di programma delle aree interne Sicilia | € 2.460.288,00

## Slide 10
Interventi in programmazione (3)
Avviso | Descrizione | Risorse previste
Buoni Servizio per l’accesso ai servizi integrati Priorità 9.iv - Azione 9.3 | Buoni servizio per favorire l’accesso delle famiglie a servizi integrati per l’assistenza domiciliare anziani e per quelli per la prima infanzia, che tenga conto dell’esperienza condotta dalla Regione con i Fondi PAC del Ministero dell’Interno, che si concluderà a giungo del 2020 | € 10.310.000,00
Avviso per la formazione di Assistenti Familiari Priorità 9.iv - Azione 9.3 | Prevista per il prossimo luglio una nuova edizione dell’Avviso 17/2017, leggermente modificata sulla base dell’esperienza acquisita | € 4.000.000,00
Sperimentazione del Sistema Informativo dei Servizi e delle prestazioni sociali Priorità 9.iv - Azione 9.3 | Avviate le interlocuzioni per poter ricorrere ai soggetti selezionati secondo la procedura CONSIP. | € 11.600.000,00

## Slide 11
PO FSE 2014-2020
ASSE 2 – OBIETTIVO TEMATICO 9
PARITÀ DI GENERE, PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE

## Slide 12
In coerenza con le indicazioni dei Regolamenti di riferimento dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020, in tutti gli Avvisi pubblici emanati è presente un puntuale richiamo al rispetto dei principi orizzontali, con particolare riguardo alle Pari Opportunità e Parità di genere, anche con riferimento ai criteri di valutazione delle proposte progettuali.
A seguire si riportano i relativi richiami per ogni singolo Avviso.
PARITÀ DI GENERE, PARI OPPORTUNITÀ E
NON DISCRIMINAZIONE(1)
Avviso n. 10/2016 per la presentazione di operazioni per l’inserimento socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale | 
Riferimenti | Descrizione
ARTICOLO 8 - INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE comma 2 | (…) le proposte dovranno dimostrare di contribuire al perseguimento delle seguenti priorità trasversali, di cui al successivo Art. 19: − pari opportunità di genere e di contrasto ad ogni forma di discriminazione; − sviluppo sostenibile.
ARTICOLO 19.PRINCIPI ORIZZONTALI, comma 2 | (…) le proposte dovranno dimostrare di contribuire al perseguimento delle seguenti priorità trasversali, di cui al successivo Art. 19: − pari opportunità di genere e di contrasto ad ogni forma di discriminazione; − sviluppo sostenibile.

## Slide 13
PARITÀ DI GENERE, PARI OPPORTUNITÀ E
NON DISCRIMINAZIONE(2)
Avviso n. 17/2017 per la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari | 
Riferimenti | Descrizione
ARTICOLO 7 INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA , comma 4 | (…) le proposte progettuali dovranno dimostrare di contribuire al perseguimento dei principi orizzontali, di cui al successivo art. 17, di seguito indicate: parità tra uomini e donne; pari opportunità e non discriminazione; sviluppo sostenibile.
ARTICOLO 9 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE , punto 9.3 Valutazione | Criterio di Valutazione C.2 Adeguatezza degli strumenti e delle modalità attuative volti a promuovere il rispetto e il rafforzamento dei principi di pari opportunità e non discriminazione e di parità di genere
ARTICOLO 17 PRINCIPI ORIZZONTALI, comma 2 | I soggetti proponenti sono tenuti ad indicare nelle proposte progettuali presentate come intendono contrastare forme di discriminazione per ragioni di razza, genere, religione, età, disabilità, al fine di garantire pari possibilità di accesso alle attività formative che intendono attuare.

## Slide 14
PARITÀ DI GENERE, PARI OPPORTUNITÀ E
NON DISCRIMINAZIONE(3)
Avviso n. 18/2017 per la realizzazione di percorsi per la formazione di percorsi formativi rivolti alle persone con disabilità | 
Riferimenti | Descrizione
ARTICOLO 7 INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA , comma 5 | (…) le proposte progettuali dovranno dimostrare di contribuire al perseguimento delle seguenti principi orizzontali (…): - parità tra uomini e donne; - pari opportunità e non discriminazione; - sviluppo sostenibile.
ARTICOLO 9. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE , punto 9.3 Valutazione | Adeguatezza degli strumenti e delle modalità attuative volti a promuovere il rispetto e il rafforzamento dei principi di pari opportunità e non discriminazione e di parità di genere
ARTICOLO 17 PRINCIPI ORIZZONTALI , comma 2 | Pari opportunità e non discriminazione. I soggetti proponenti sono tenuti ad indicare nelle proposte progettuali presentate come intendono contrastare forme di discriminazione per ragioni di razza, genere, religione, età, disabilità, al fine di garantire pari possibilità di accesso alle attività formative che intendono attuare

## Slide 15
PARITÀ DI GENERE, PARI OPPORTUNITÀ E
NON DISCRIMINAZIONE(4)
Avviso n. 19/2018 per la presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione | 
Riferimenti | Descrizione
ARTICOLO 2 FINALITA’ E CONTESTO DI RIFERIMENTO , comma 1 e comma 6 | Comma 1) (…) il presente Avviso pubblico intende sostenere, su tutto il territorio regionale, l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità e delle persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione (…) Comma 6) Al Tavolo di governance regionale saranno (…) coinvolti, per le singole progettualità finanziate, i: ▪ responsabili di progetto; ▪ referenti istituzionali dei distretti socio-sanitari; ▪ referenti istituzionali dei distretti sanitari/Dipartimenti di salute mentale ▪ il referente regionale per le pari opportunità.
ARTICOLO 10 PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE , punto 10.3 Valutazione | Criterio di Valutazione C.1 Adeguatezza degli strumenti e delle modalità attuative volte a sostenere i principi di non discriminazione e pari opportunità

## Slide 16
PARITÀ DI GENERE, PARI OPPORTUNITÀ E
NON DISCRIMINAZIONE(5)
Avviso n. 19/2018 per la presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione | 
Riferimenti | Descrizione
ARTICOLO 15 PRINCIPI ORIZZONTALI , comma 1, lettera a) | I progetti dovranno tener conto del campo trasversale d’intervento del FSE dato dalla parità di genere e dalle pari opportunità, come indicato nel POR, pertanto dovrà essere indicato come si intende: assicurare la partecipazione di soggetti destinatari di genere femminile alle attività previste dal progetto; contrastare forme di discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, età, disabilità, al fine di garantire pari possibilità di accesso alle attività che intendono attuare; implementare quanto proposto al precedente punto a) e b) qualora il progetto fosse approvato;

## Slide 17
PARITÀ DI GENERE, PARI OPPORTUNITÀ E
NON DISCRIMINAZIONE(6)
Attività per l’accesso delle donne al mondo del lavoro
Avviso n. 19/2018 per la presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione
In coerenza con la strategia del Programma Operativo FSE 2014-20 della Regione siciliana (PO FSE), l’Avviso 19/2018 intende sostenere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità e delle persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione, contribuendo a realizzare condizioni di pari opportunità e di capacitazione nei confronti di queste componenti più fragili della popolazione siciliana.
Area di disagio 3 – Donne vittime di abusi e violenza
€ 3.300.000
6 progetti provvisoriamente ammessi a finanziamento

## Slide 18
Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo
FSE Sicilia 2014 – 2020
Grazie per l’attenzione
Palermo 25 giugno 2019
I.P.S.S.E.O.A. "Pietro Piazza"
Relatore Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti
Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali